长春市第二届（2011年）青年科技创新创业大赛

实施方案

继“长春市首届（2010年）青年科技创新创业大赛”的成功举办，共青团长春市委、长春高新技术产业开发区管理委员会、长春电视台、将继续联合举办“长春市第二届（2011年）青年科技创新创业大赛”（以下简称大赛）。大赛旨在调动社会各方面力量，进一步倡导创新创业文化，引导和带领一大批大学生通过创业实现就业；重点培育具有高成长性、高技术含量的创新创业企业，助力我市科技成果转化、高新技术产业的发展和创新型城市建设。

一、大赛时间

2011年 4月29日— 2011年9月20日

二、大赛主题

青春飞扬  激情创业

三、大赛目标

（一）倡导创新创业文化，培养青年创新创业意识，营造全社会尊重创业、鼓励创业、积极创业的良好氛围，拓宽青年自主创新创业的渠道。

（二）落实国家省市关于青年就业创业的有关部署，提升青年创业能力，有效引导和促进广大青年走自主创业之路。

（三）建立功能完善的创业服务平台。建立健全组织网络平台，积极提供政策解读、资金帮扶、创业指导等方面的服务，切实提高青年就业创业能力和青年就业创业成功率。

四、参赛范围

全日制大专院校在校学生（包括硕士研究生、博士研究生），以及毕业不超过两年的创业青年或创业团队。

五、赛程安排

大赛整体分为宣传报名、初赛、复赛、决赛、项目推介和倡树典型五个阶段，初赛采用书面评审方式，以参赛者（团队）提交的创业计划书为准，复赛和决赛全程采用答辩方式评选，长春电视台将进行全程录播。

第一阶段，宣传报名：4月29日至5月31日，利用媒体和团组织的力量，对大赛进行广泛深入的宣传，提高大赛知晓率，为大赛进行全面预热，建立大赛专题网页，组织参赛选手报名。

第二阶段，初赛阶段：6月1日至6月10日，参赛选手准备、递交创业计划书；大赛专家组对项目评审，确定进入复赛项目。

第三阶段，复赛阶段：6月11日至7月10日，大赛组委会对进入复赛项目进行集中培训；参赛选手（团队）对创业计划书进行补充修订和完善；大赛专家组对复赛项目评审，并确定进入决赛项目；进入决赛的团队需在长春青年创业园完成工商注册工作。

第四阶段，决赛阶段：8月20日至9月20日，大赛组委会在长春青年创业园设立联络处，组织对进入决赛项目提供一对一的创业辅导，创业者（团队）进一步完善创业计划；参赛选手参加电视创业大赛录制，组委会确定比赛最终结果并进行表彰奖励。

第五阶段，项目推介和倡树典型阶段：9月21日至2012年3月1日，建立创业青年与导师和风投机构的对接机制，帮助青年做好项目开发、设计、完善和包装；倡树宣传创业典型。

六、报名方法及参赛要求

（一）报名

时    间：4月29日——5月31日

报名方式：采用网上报名的方式

咨询电话：0431-88787889

0431-88776425

0431-85175008

报名网站：www.ytivc.net

www.cc54.com

www.ccibi.com

电子邮箱：ccqingnianchuangye@gmail.com

报名地址：长春高新区硅谷大厦10楼1021室（硅谷大街1198号）／长春高新区锦湖大路1357号914室

（二）参赛项目要求

1、具备创业性、实用性和实效性的创业项目。具体包括电子信息、生物医药、光机电一体化等高新技术项目；创意设计、服务外包等生产性服务业项目。

2、参赛项目应符合国家产业技术政策、有较高创新水平和较强市场竞争力、有较好的经济效益和社会效益。

3、创业项目体现可操作性、相对超前性、新颖性。

4、参赛团队需对参赛项目具备完整的知识产权或知识产权所有人的授权委托，科技成果来源不限，可为自行研制或购买，无知识产权纠纷，科技成果可转化性强。

5、创业项目投资预算合理。

七、大赛奖励设置

大赛设立一等奖一项，二等奖五项，三等奖十项，大赛组委会将为每项获奖项目分别颁发奖杯、证书，并在社会上进行宣传推介。

对与长春青年创业园区签订入驻孵化协议且完成工商注册的获奖团队，将给予以下的创业扶持政策：

- 创业资金扶持

一等奖，无偿资助创业扶持资金人民币20万元/项

二等奖，无偿资助创业扶持资金人民币10万元/项

三等奖，无偿资助创业扶持资金人民币  5万元/项

（二）配套优惠政策及措施

1、科技型中小企业创新基金

在符合国家科技型中小企业技术创新基金（简称创新基金）申报条件的情况下，优先支持申报创新基金，并优先给予资金配套。

2、创业资金资助计划

长春高新技术产业开发区设立300万元专项孵化资金，对符合其政策扶持的获奖项目，优先给予扶持。

3、孵化服务计划

长春青年创业园将为获奖项目，提供创业培训、创业辅导、创业导师、运营指导、项目申报、企业诊断等全方位的孵化服务，同时为获奖项目提供一定面积的优惠孵化场地（第一年免费，第二年减半）。

4、科技资源平台

获奖项目可获得长春青年创业园免费提供其公共技术平台开放服务、优先获得其提供的市场拓展、供应链整合等机会。

5、项目推介

大赛组委会将择期举办项目推介会，重点向国内外创业投资机构推介大赛入围项目，并组织力量做好其他参赛项目的跟踪工作，努力促成创业投资的成功介入。

共青团长春市委

长春高新技术产业开发区管委会

长春电视台